## 프로젝트 플래너
이루다(iruda) 프로젝트
시작일 : 2025-09-05(금) |  | 완료일 : 2025-11-97(금) |  |  | 기간 강조 표시: | 15 |  |  | 기간 계획 |  |  |  | 실제 시작 |  |  |  | % 완료 |  |  | 실제(계획을 넘어서는) | [6 empty] | % 완료(계획 초과) |  |  |  |  | 완료일 : 2025-11-07(금)
활동 | 계획 시작 | 기간 계획 | 실제 시작 | 실제 기간 | 완료율 | 기간
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63
프로젝트 기획 | 1 | 5 | 1 | 12 | 90%
니즈 분석 및 데이터 수집 | 1 | 14 | 1 | 13 | 85%
ERD 및 DB 설계 | 6 | 21 | 8 | 7 | 40%
데이터 정제 및 적재 | 8 | 28 | 8 | 7 | 50%
LLM 모델 연동 및 파인튜닝 | 11 | 56 | 11 | 4 | 65%
정책 추천 로직 구현 | 11 | 35 | 11 | 4 | 25%
사용자 자립 로드맵 기능 | 11 | 35 | 11 | 4 | 40%
신청서 작성 지원 기능 개발 | 42 | 56 | 0 | 0 | 0%
Backend API 개발 | 11 | 56 | 11 | 4 | 30%
Frontend 개발 | 11 | 56 | 11 | 4 | 65%
컨테이너화 및 배포 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0%
테스트 및 QA | 56 | 63 | 0 | 0 | 0%
최종 배포 및 운영 | 63 | 100 | 0 | 0 | 0%

## Sheet1
활동 | 계획 시작일 | 계획 종료일 | 기간(일)
활동 01 | 2023-09-05 | 2023-09-09 | 5
활동 02 | 2023-09-05 | 2023-09-10 | 6
활동 03 | 2023-09-06 | 2023-09-09 | 4
활동 04 | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 8
활동 05 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2
활동 06 | 2023-09-08 | 2023-09-10 | 3
활동 07 | 2023-09-09 | 2023-09-12 | 4
활동 08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2
활동 09 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2
활동 10 | 2023-09-10 | 2023-09-14 | 5
활동 11 | 2023-09-10 | 2023-09-10 | 1
활동 12 | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 3
활동 13 | 2023-09-13 | 2023-09-18 | 6
활동 14 | 2023-09-13 | 2023-09-15 | 3
활동 15 | 2023-09-13 | 2023-09-16 | 4
활동 16 | 2023-09-14 | 2023-09-18 | 5
활동 17 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2
활동 18 | 2023-09-16 | 2023-09-21 | 6
활동 19 | 2023-09-16 | 2023-09-16 | 1
활동 20 | 2023-09-18 | 2023-09-22 | 5
활동 21 | 2023-09-18 | 2023-09-25 | 8
활동 22 | 2023-09-18 | 2023-09-24 | 7
활동 23 | 2023-09-19 | 2023-09-22 | 4
활동 24 | 2023-09-19 | 2023-09-23 | 5
활동 25 | 2023-09-19 | 2023-09-26 | 8
활동 26 | 2023-09-20 | 2023-10-17 | 28